## Schedule
Activity | Precedents | Optimistic | Most likely | Pessimistic | Mean | Variance | Alpha | Beta | Min | Max | Beta Inv. | ESD | EFD | LSD | LFD | TF | Is Critical | % Critical
A |  | 17 | 29 | 47 | 30 | 5 | 3.3973 | 4.4427 | 17 | 47 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 1 | 100%
B | A | 6 | 12 | 24 | 13 | 3 | 2.9383 | 4.6173 | 6 | 24 | 9 | 26 | 35 | 26 | 35 | 0 | 1 | 80.9%
C | A | 16 | 19 | 28 | 20 | 2 | 2.3333 | 4.6667 | 16 | 28 | 17 | 26 | 43 | 28 | 45 | 2 | 0 | 27.2%
D | B | 13 | 16 | 19 | 16 | 1 | 4 | 4 | 13 | 19 | 15 | 35 | 50 | 35 | 50 | 0 | 1 | 80.9%
E | C | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 | 2.3333 | 4.6667 | 2 | 14 | 5 | 43 | 48 | 45 | 50 | 2 | 0 | 27.2%
F | D, E | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 50 | 56 | 50 | 56 | 0 | 1 | 100%
Schedule Min: | 50
Schedule Max: | 83
Schedule Mean: | 64.806
Schedule Std. Dev.: | 5.8354

## Duration MCS
| Project Duration | Duration | Cumulative | % Cumulative | Bin | % Bin | Average | 64.806 | 50% | 68% | 95% | 99.7%
Number | 56 | 44 | 0 | 0% | 0 | 0% | Std. Dev. | 5.8354 | 65 | 71 | 76 | 82
1 | 61 | 45 | 0 | 0% | 0 | 0% | Max | 83 | 65 | 68 | 74 | 81
2 | 71 | 46 | 0 | 0% | 0 | 0% | Min | 50
3 | 67 | 47 | 0 | 0% | 0 | 0%
4 | 67 | 48 | 0 | 0% | 0 | 0%
5 | 71 | 49 | 0 | 0% | 0 | 0%
6 | 67 | 50 | 2 | 0.2% | 2 | 0.2%
7 | 61 | 51 | 2 | 0.2% | 0 | 0%
8 | 64 | 52 | 8 | 0.8% | 6 | 0.6%
9 | 67 | 53 | 13 | 1.3% | 5 | 0.5%
10 | 62 | 54 | 32 | 3.2% | 19 | 1.9%
11 | 59 | 55 | 51 | 5.1% | 19 | 1.9%
12 | 74 | 56 | 82 | 8.2% | 31 | 3.1%
13 | 62 | 57 | 114 | 11.4% | 32 | 3.2%
14 | 65 | 58 | 156 | 15.6% | 42 | 4.2%
15 | 66 | 59 | 201 | 20.1% | 45 | 4.5%
16 | 56 | 60 | 246 | 24.6% | 45 | 4.5%
17 | 66 | 61 | 302 | 30.2% | 56 | 5.6%
18 | 69 | 62 | 357 | 35.7% | 55 | 5.5%
19 | 75 | 63 | 418 | 41.8% | 61 | 6.1%
20 | 61 | 64 | 485 | 48.5% | 67 | 6.7%
21 | 66 | 65 | 542 | 54.2% | 57 | 5.7%
22 | 63 | 66 | 612 | 61.2% | 70 | 7%
23 | 67 | 67 | 677 | 67.7% | 65 | 6.5%
24 | 70 | 68 | 732 | 73.2% | 55 | 5.5%
25 | 52 | 69 | 776 | 77.6% | 44 | 4.4%
26 | 71 | 70 | 819 | 81.9% | 43 | 4.3%
27 | 71 | 71 | 877 | 87.7% | 58 | 5.8%
28 | 65 | 72 | 908 | 90.8% | 31 | 3.1%
29 | 62 | 73 | 930 | 93% | 22 | 2.2%
30 | 66 | 74 | 949 | 94.9% | 19 | 1.9%
31 | 75 | 75 | 969 | 96.9% | 20 | 2%
32 | 57 | 76 | 978 | 97.8% | 9 | 0.9%
33 | 66 | 77 | 984 | 98.4% | 6 | 0.6%
34 | 67 | 78 | 990 | 99% | 6 | 0.6%
35 | 58 | 79 | 993 | 99.3% | 3 | 0.3%
36 | 75 | 80 | 994 | 99.4% | 1 | 0.1%
37 | 52 | 81 | 997 | 99.7% | 3 | 0.3%
38 | 76 | 82 | 998 | 99.8% | 1 | 0.1%
39 | 55 | 83 | 1000 | 100% | 2 | 0.2%
40 | 71 | 84 | 1000 | 100% | 0 | 0%
41 | 67 | 85 | 1000 | 100% | 0 | 0%
42 | 71 | 86 | 1000 | 100% | 0 | 0%
43 | 77 | 87 | 1000 | 100% | 0 | 0%
44 | 65 | 88 | 1000 | 100% | 0 | 0%
45 | 63 | 89 | 1000 | 100% | 0 | 0%
46 | 68 | 90 | 1000 | 100% | 0 | 0%
47 | 56
48 | 66
49 | 61
50 | 68
51 | 67
52 | 68
53 | 65
54 | 65
55 | 76
56 | 60
57 | 71
58 | 57
59 | 71
60 | 60
61 | 58
62 | 59
63 | 58
64 | 67
65 | 74
66 | 66
67 | 60
68 | 67
69 | 74
70 | 52
71 | 63
72 | 73
73 | 67
74 | 56
75 | 66
76 | 66
77 | 69
78 | 60
79 | 63
80 | 71
81 | 69
82 | 65
83 | 69
84 | 61
85 | 64
86 | 73
87 | 67
88 | 63
89 | 69
90 | 64
91 | 78
92 | 79
93 | 64
94 | 58
95 | 66
96 | 60
97 | 55
98 | 69
99 | 58
100 | 61
101 | 70
102 | 66
103 | 65
104 | 55
105 | 66
106 | 66
107 | 71
108 | 62
109 | 60
110 | 66
111 | 66
112 | 57
113 | 64
114 | 74
115 | 63
116 | 56
117 | 58
118 | 71
119 | 54
120 | 63
121 | 67
122 | 65
123 | 59
124 | 70
125 | 71
126 | 64
127 | 64
128 | 58
129 | 79
130 | 64
131 | 54
132 | 67
133 | 63
134 | 75
135 | 67
136 | 66
137 | 67
138 | 71
139 | 62
140 | 71
141 | 76
142 | 74
143 | 70
144 | 62
145 | 59
146 | 53
147 | 65
148 | 67
149 | 57
150 | 73
151 | 75
152 | 61
153 | 65
154 | 62
155 | 59
156 | 64
157 | 64
158 | 61
159 | 65
160 | 53
161 | 72
162 | 59
163 | 62
164 | 67
165 | 64
166 | 83
167 | 71
168 | 62
169 | 65
170 | 58
171 | 62
172 | 67
173 | 60
174 | 64
175 | 62
176 | 60
177 | 64
178 | 58
179 | 54
180 | 64
181 | 75
182 | 58
183 | 69
184 | 70
185 | 73
186 | 68
187 | 71
188 | 59
189 | 73
190 | 67
191 | 65
192 | 59
193 | 71
194 | 54
195 | 62
196 | 59
197 | 71
198 | 68
199 | 69
200 | 66
201 | 56
202 | 67
203 | 59
204 | 60
205 | 61
206 | 61
207 | 55
208 | 66
209 | 63
210 | 62
211 | 61
212 | 69
213 | 72
214 | 68
215 | 68
216 | 62
217 | 63
218 | 65
219 | 74
220 | 63
221 | 65
222 | 59
223 | 74
224 | 75
225 | 69
226 | 60
227 | 75
228 | 57
229 | 66
230 | 66
231 | 70
232 | 75
233 | 56
234 | 71
235 | 63
236 | 73
237 | 63
238 | 65
239 | 57
240 | 68
241 | 58
242 | 61
243 | 72
244 | 69
245 | 58
246 | 60
247 | 71
248 | 68
249 | 50
250 | 64
251 | 54
252 | 67
253 | 66
254 | 73
255 | 62
256 | 70
257 | 70
258 | 66
259 | 75
260 | 61
261 | 67
262 | 59
263 | 64
264 | 72
265 | 60
266 | 67
267 | 62
268 | 75
269 | 65
270 | 65
271 | 62
272 | 62
273 | 54
274 | 67
275 | 54
276 | 62
277 | 69
278 | 58
279 | 68
280 | 74
281 | 57
282 | 64
283 | 54
284 | 64
285 | 64
286 | 72
287 | 67
288 | 64
289 | 55
290 | 66
291 | 66
292 | 62
293 | 69
294 | 64
295 | 64
296 | 62
297 | 68
298 | 60
299 | 64
300 | 60
301 | 61
302 | 59
303 | 78
304 | 62
305 | 66
306 | 65
307 | 63
308 | 61
309 | 72
310 | 62
311 | 77
312 | 57
313 | 65
314 | 64
315 | 75
316 | 65
317 | 64
318 | 58
319 | 70
320 | 70
321 | 63
322 | 60
323 | 65
324 | 72
325 | 65
326 | 60
327 | 65
328 | 71
329 | 63
330 | 66
331 | 67
332 | 57
333 | 65
334 | 60
335 | 57
336 | 67
337 | 70
338 | 60
339 | 71
340 | 65
341 | 63
342 | 60
343 | 61
344 | 59
345 | 66
346 | 57
347 | 69
348 | 62
349 | 55
350 | 63
351 | 56
352 | 69
353 | 71
354 | 61
355 | 61
356 | 62
357 | 66
358 | 62
359 | 67
360 | 63
361 | 62
362 | 60
363 | 58
364 | 75
365 | 62
366 | 62
367 | 75
368 | 66
369 | 55
370 | 65
371 | 66
372 | 56
373 | 63
374 | 67
375 | 67
376 | 75
377 | 55
378 | 67
379 | 70
380 | 66
381 | 71
382 | 61
383 | 63
384 | 61
385 | 59
386 | 67
387 | 71
388 | 73
389 | 72
390 | 68
391 | 78
392 | 64
393 | 59
394 | 58
395 | 61
396 | 66
397 | 64
398 | 64
399 | 74
400 | 68
401 | 68
402 | 61
403 | 68
404 | 54
405 | 67
406 | 57
407 | 69
408 | 57
409 | 67
410 | 68
411 | 68
412 | 65
413 | 54
414 | 71
415 | 68
416 | 76
417 | 59
418 | 54
419 | 68
420 | 71
421 | 64
422 | 64
423 | 55
424 | 72
425 | 61
426 | 70
427 | 65
428 | 58
429 | 63
430 | 81
431 | 58
432 | 57
433 | 59
434 | 61
435 | 61
436 | 74
437 | 75
438 | 60
439 | 61
440 | 63
441 | 70
442 | 62
443 | 61
444 | 67
445 | 63
446 | 64
447 | 60
448 | 64
449 | 53
450 | 68
451 | 71
452 | 72
453 | 54
454 | 61
455 | 67
456 | 62
457 | 70
458 | 67
459 | 59
460 | 58
461 | 63
462 | 60
463 | 65
464 | 62
465 | 59
466 | 63
467 | 69
468 | 77
469 | 61
470 | 69
471 | 65
472 | 67
473 | 58
474 | 62
475 | 68
476 | 73
477 | 55
478 | 71
479 | 66
480 | 58
481 | 60
482 | 73
483 | 56
484 | 71
485 | 61
486 | 71
487 | 66
488 | 78
489 | 75
490 | 67
491 | 73
492 | 71
493 | 70
494 | 72
495 | 62
496 | 62
497 | 57
498 | 68
499 | 67
500 | 65
501 | 71
502 | 58
503 | 68
504 | 60
505 | 69
506 | 64
507 | 62
508 | 75
509 | 73
510 | 64
511 | 71
512 | 66
513 | 71
514 | 72
515 | 58
516 | 66
517 | 63
518 | 64
519 | 66
520 | 57
521 | 63
522 | 58
523 | 62
524 | 63
525 | 59
526 | 70
527 | 73
528 | 64
529 | 67
530 | 64
531 | 71
532 | 73
533 | 57
534 | 68
535 | 62
536 | 72
537 | 64
538 | 69
539 | 67
540 | 72
541 | 66
542 | 63
543 | 69
544 | 63
545 | 70
546 | 57
547 | 63
548 | 53
549 | 71
550 | 58
551 | 67
552 | 82
553 | 66
554 | 61
555 | 66
556 | 66
557 | 58
558 | 67
559 | 68
560 | 72
561 | 67
562 | 70
563 | 68
564 | 60
565 | 62
566 | 81
567 | 57
568 | 59
569 | 70
570 | 60
571 | 72
572 | 71
573 | 65
574 | 55
575 | 55
576 | 60
577 | 73
578 | 59
579 | 64
580 | 71
581 | 64
582 | 57
583 | 72
584 | 63
585 | 55
586 | 66
587 | 74
588 | 68
589 | 57
590 | 63
591 | 58
592 | 74
593 | 57
594 | 61
595 | 62
596 | 62
597 | 69
598 | 56
599 | 72
600 | 66
601 | 56
602 | 74
603 | 67
604 | 59
605 | 70
606 | 71
607 | 57
608 | 57
609 | 52
610 | 66
611 | 59
612 | 55
613 | 65
614 | 56
615 | 70
616 | 56
617 | 54
618 | 64
619 | 74
620 | 78
621 | 56
622 | 63
623 | 68
624 | 68
625 | 55
626 | 63
627 | 75
628 | 58
629 | 71
630 | 70
631 | 66
632 | 58
633 | 66
634 | 62
635 | 61
636 | 61
637 | 66
638 | 67
639 | 63
640 | 73
641 | 72
642 | 61
643 | 65
644 | 56
645 | 67
646 | 64
647 | 61
648 | 59
649 | 60
650 | 63
651 | 72
652 | 57
653 | 66
654 | 66
655 | 68
656 | 67
657 | 74
658 | 65
659 | 62
660 | 65
661 | 74
662 | 73
663 | 55
664 | 63
665 | 61
666 | 68
667 | 79
668 | 67
669 | 60
670 | 70
671 | 66
672 | 71
673 | 77
674 | 63
675 | 65
676 | 64
677 | 62
678 | 62
679 | 57
680 | 66
681 | 67
682 | 63
683 | 70
684 | 68
685 | 71
686 | 70
687 | 50
688 | 64
689 | 70
690 | 70
691 | 64
692 | 56
693 | 64
694 | 59
695 | 70
696 | 56
697 | 60
698 | 56
699 | 61
700 | 61
701 | 61
702 | 69
703 | 59
704 | 68
705 | 59
706 | 62
707 | 63
708 | 61
709 | 70
710 | 60
711 | 69
712 | 61
713 | 71
714 | 67
715 | 64
716 | 69
717 | 76
718 | 56
719 | 65
720 | 55
721 | 60
722 | 60
723 | 66
724 | 74
725 | 66
726 | 60
727 | 70
728 | 65
729 | 68
730 | 66
731 | 69
732 | 70
733 | 59
734 | 69
735 | 71
736 | 69
737 | 58
738 | 68
739 | 54
740 | 70
741 | 59
742 | 63
743 | 63
744 | 54
745 | 59
746 | 61
747 | 62
748 | 69
749 | 66
750 | 63
751 | 71
752 | 64
753 | 65
754 | 72
755 | 73
756 | 63
757 | 63
758 | 64
759 | 74
760 | 60
761 | 63
762 | 69
763 | 68
764 | 53
765 | 64
766 | 64
767 | 66
768 | 70
769 | 59
770 | 60
771 | 65
772 | 68
773 | 54
774 | 64
775 | 52
776 | 66
777 | 77
778 | 73
779 | 65
780 | 69
781 | 60
782 | 67
783 | 62
784 | 69
785 | 68
786 | 68
787 | 61
788 | 66
789 | 58
790 | 63
791 | 70
792 | 81
793 | 65
794 | 72
795 | 69
796 | 63
797 | 69
798 | 76
799 | 57
800 | 63
801 | 68
802 | 58
803 | 73
804 | 64
805 | 68
806 | 55
807 | 69
808 | 65
809 | 64
810 | 60
811 | 63
812 | 67
813 | 60
814 | 69
815 | 67
816 | 71
817 | 68
818 | 71
819 | 77
820 | 67
821 | 59
822 | 61
823 | 65
824 | 60
825 | 63
826 | 71
827 | 64
828 | 57
829 | 68
830 | 59
831 | 71
832 | 58
833 | 59
834 | 75
835 | 58
836 | 56
837 | 68
838 | 63
839 | 64
840 | 65
841 | 67
842 | 65
843 | 70
844 | 54
845 | 68
846 | 64
847 | 56
848 | 66
849 | 72
850 | 56
851 | 61
852 | 61
853 | 63
854 | 63
855 | 64
856 | 67
857 | 61
858 | 68
859 | 74
860 | 64
861 | 68
862 | 80
863 | 62
864 | 62
865 | 62
866 | 76
867 | 67
868 | 72
869 | 61
870 | 57
871 | 66
872 | 59
873 | 73
874 | 71
875 | 71
876 | 69
877 | 55
878 | 71
879 | 59
880 | 58
881 | 57
882 | 58
883 | 70
884 | 78
885 | 65
886 | 65
887 | 65
888 | 63
889 | 64
890 | 62
891 | 62
892 | 56
893 | 72
894 | 63
895 | 71
896 | 61
897 | 56
898 | 64
899 | 72
900 | 57
901 | 68
902 | 66
903 | 69
904 | 68
905 | 66
906 | 72
907 | 73
908 | 66
909 | 63
910 | 68
911 | 63
912 | 70
913 | 56
914 | 70
915 | 67
916 | 65
917 | 65
918 | 64
919 | 69
920 | 71
921 | 68
922 | 64
923 | 60
924 | 83
925 | 67
926 | 63
927 | 60
928 | 59
929 | 69
930 | 65
931 | 66
932 | 66
933 | 60
934 | 66
935 | 58
936 | 64
937 | 68
938 | 64
939 | 59
940 | 70
941 | 56
942 | 58
943 | 72
944 | 59
945 | 62
946 | 58
947 | 66
948 | 76
949 | 64
950 | 61
951 | 54
952 | 56
953 | 70
954 | 56
955 | 76
956 | 69
957 | 54
958 | 68
959 | 61
960 | 65
961 | 61
962 | 58
963 | 64
964 | 65
965 | 59
966 | 61
967 | 66
968 | 68
969 | 59
970 | 52
971 | 69
972 | 60
973 | 56
974 | 70
975 | 69
976 | 65
977 | 66
978 | 72
979 | 71
980 | 67
981 | 58
982 | 69
983 | 67
984 | 56
985 | 62
986 | 70
987 | 67
988 | 57
989 | 58
990 | 68
991 | 71
992 | 59
993 | 71
994 | 61
995 | 56
996 | 61
997 | 72
998 | 59
999 | 72
1000 | 66

## Critical Path MCS
| A | B | C | D | E | F |  | Critial Path
Number | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Number | ABDF | ABDF | 71.2%
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ACEF | ABCDEF | 7.5%
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ACEF | ACEF | 21.3%
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ABCDEF
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ABDF
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ABDF
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ABDF
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | ABDF
8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ABDF
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ABDF
10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | ABDF
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ABDF
12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | ABDF
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ABCDEF
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | ABDF
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | ABDF
16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | ABCDEF
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | ABDF
18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | ABDF
19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | ABDF
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | ABDF
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | ABDF
22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | ABDF
23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | ABDF
24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | ABDF
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ABDF
26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | ABDF
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | ABDF
28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | ABCDEF
29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | ACEF
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | ACEF
31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | ABDF
32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | ABDF
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ACEF
34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | ABDF
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | ABCDEF
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36 | ABCDEF
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | ABDF
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ABDF
39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | ABDF
40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | ACEF
41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 | ABDF
42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | ABDF
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | ABDF
44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | ABDF
45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | ABDF
46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 | ABDF
47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | ABDF
48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | ABDF
49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | ABDF
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ABDF
51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 51 | ABDF
52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | ABDF
53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | ABDF
54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | ACEF
55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | ABDF
56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ABDF
57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | ABDF
58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | ABDF
59 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | ACEF
60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | ABDF
61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | ABDF
62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | ABDF
63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 | ACEF
64 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | ABDF
65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 65 | ABDF
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | ACEF
67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67 | ABDF
68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | ACEF
69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | ABDF
70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 70 | ABDF
71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 71 | ACEF
72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 72 | ABDF
73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | ABCDEF
74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | ABDF
75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | ACEF
76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | ABDF
77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 77 | ACEF
78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | ABCDEF
79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | ABDF
80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80 | ABDF
81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | ACEF
82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | ABDF
83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 83 | ACEF
84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 | ACEF
85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | ACEF
86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 86 | ABDF
87 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | ABDF
88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 88 | ACEF
89 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 89 | ABDF
90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | ABDF
91 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 91 | ACEF
92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | ABDF
93 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | ABDF
94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 94 | ABDF
95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | ABDF
96 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 96 | ABCDEF
97 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 97 | ABDF
98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | ABDF
99 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 99 | ABCDEF
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ABCDEF
101 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | ABDF
102 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 102 | ABDF
103 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 103 | ACEF
104 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 | ABDF
105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 105 | ABDF
106 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 106 | ABDF
107 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 107 | ABDF
108 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 108 | ABCDEF
109 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 109 | ACEF
110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 110 | ACEF
111 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 | ABDF
112 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 112 | ACEF
113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 113 | ACEF
114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 114 | ABDF
115 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 | ABDF
116 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 116 | ABDF
117 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | ABDF
118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 118 | ABDF
119 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 119 | ABDF
120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 | ABDF
121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | ABDF
122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 122 | ABDF
123 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 123 | ABDF
124 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 | ABDF
125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 125 | ABDF
126 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126 | ACEF
127 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 127 | ABDF
128 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 128 | ABDF
129 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 129 | ABDF
130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | ABDF
131 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 131 | ABDF
132 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 132 | ABDF
133 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 133 | ACEF
134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 134 | ABDF
135 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 135 | ACEF
136 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 136 | ACEF
137 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 137 | ABDF
138 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 138 | ABDF
139 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 139 | ABDF
140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | ABDF
141 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 141 | ACEF
142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 142 | ABDF
143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 143 | ABDF
144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 144 | ACEF
145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 145 | ABDF
146 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 146 | ABDF
147 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 147 | ABDF
148 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 148 | ABDF
149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149 | ABDF
150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150 | ACEF
151 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 151 | ACEF
152 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 152 | ABDF
153 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 153 | ABDF
154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | ABDF
155 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 155 | ABDF
156 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 156 | ABDF
157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 157 | ABDF
158 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 158 | ABDF
159 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 159 | ABDF
160 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 160 | ABDF
161 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 161 | ABDF
162 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 162 | ABDF
163 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 163 | ACEF
164 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 164 | ABDF
165 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 165 | ABCDEF
166 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 166 | ABDF
167 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 167 | ACEF
168 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 168 | ACEF
169 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 169 | ACEF
170 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 170 | ABDF
171 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 171 | ACEF
172 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 172 | ABDF
173 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 173 | ABDF
174 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 174 | ABDF
175 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 175 | ABDF
176 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 176 | ACEF
177 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 177 | ACEF
178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178 | ABDF
179 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 179 | ABDF
180 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180 | ABDF
181 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 181 | ACEF
182 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 182 | ABDF
183 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 183 | ABDF
184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 184 | ABDF
185 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 185 | ABDF
186 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 186 | ABDF
187 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 187 | ABCDEF
188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 188 | ABDF
189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189 | ABDF
190 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 190 | ABCDEF
191 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 191 | ABDF
192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192 | ABDF
193 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 193 | ABDF
194 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 194 | ABDF
195 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 195 | ABDF
196 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 196 | ABDF
197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 197 | ABCDEF
198 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 198 | ACEF
199 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 199 | ABCDEF
200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 200 | ACEF
201 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 201 | ACEF
202 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 202 | ABDF
203 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 203 | ABDF
204 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 204 | ABDF
205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 205 | ABDF
206 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 206 | ABDF
207 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 207 | ABDF
208 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 208 | ABDF
209 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 209 | ACEF
210 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 210 | ACEF
211 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 211 | ABDF
212 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 212 | ACEF
213 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 213 | ABDF
214 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 214 | ABDF
215 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 215 | ABCDEF
216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 216 | ABCDEF
217 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 217 | ABDF
218 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 218 | ABDF
219 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 219 | ABDF
220 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220 | ACEF
221 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 221 | ABDF
222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 222 | ABDF
223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 223 | ABDF
224 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 224 | ABDF
225 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 225 | ABDF
226 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 226 | ACEF
227 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 227 | ABDF
228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 228 | ABDF
229 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 229 | ABDF
230 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 230 | ABCDEF
231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231 | ABDF
232 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 232 | ABDF
233 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 233 | ABDF
234 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 234 | ABDF
235 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 235 | ABDF
236 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 236 | ABCDEF
237 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 237 | ABDF
238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 238 | ABDF
239 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 239 | ACEF
240 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 240 | ABDF
241 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 241 | ABDF
242 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 242 | ABDF
243 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 243 | ACEF
244 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 244 | ABCDEF
245 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 245 | ABDF
246 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 246 | ABDF
247 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 247 | ABDF
248 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 248 | ABDF
249 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 249 | ABDF
250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 250 | ACEF
251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | ABDF
252 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 252 | ABCDEF
253 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 253 | ABDF
254 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 254 | ABDF
255 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 255 | ABDF
256 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 256 | ABDF
257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 257 | ABDF
258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 258 | ACEF
259 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 259 | ABDF
260 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 260 | ABDF
261 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 261 | ABDF
262 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 262 | ABCDEF
263 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 263 | ABDF
264 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 264 | ABDF
265 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 265 | ABDF
266 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 266 | ACEF
267 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 267 | ABDF
268 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 268 | ACEF
269 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 269 | ABDF
270 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 270 | ABDF
271 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 271 | ABDF
272 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 272 | ABDF
273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 273 | ABDF
274 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 274 | ABDF
275 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 275 | ACEF
276 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 276 | ABDF
277 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 277 | ACEF
278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 278 | ABDF
279 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 279 | ABDF
280 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 280 | ABDF
281 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 281 | ABCDEF
282 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 282 | ABDF
283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283 | ABDF
284 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 284 | ABDF
285 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 285 | ABCDEF
286 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 286 | ABDF
287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 287 | ABDF
288 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 288 | ABDF
289 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 289 | ACEF
290 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 290 | ABDF
291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 291 | ABDF
292 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 292 | ACEF
293 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 293 | ABDF
294 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 294 | ABDF
295 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 295 | ABDF
296 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 296 | ABDF
297 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 297 | ACEF
298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 298 | ACEF
299 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 299 | ACEF
300 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | ACEF
301 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 301 | ABCDEF
302 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 302 | ACEF
303 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 303 | ACEF
304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 304 | ABDF
305 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 305 | ABDF
306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 306 | ABDF
307 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 307 | ABDF
308 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 308 | ABDF
309 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 309 | ABDF
310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 310 | ABDF
311 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 311 | ABDF
312 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 312 | ACEF
313 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 313 | ABDF
314 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 314 | ABDF
315 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 315 | ABDF
316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 316 | ABDF
317 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 317 | ABDF
318 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 318 | ABDF
319 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 319 | ABDF
320 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 320 | ABDF
321 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 321 | ABDF
322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 322 | ACEF
323 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 323 | ABDF
324 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 324 | ABDF
325 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 325 | ABDF
326 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 326 | ABDF
327 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 327 | ACEF
328 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 328 | ABDF
329 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 329 | ABDF
330 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 330 | ACEF
331 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 331 | ABDF
332 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 332 | ACEF
333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 333 | ABDF
334 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 334 | ABDF
335 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 335 | ABCDEF
336 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 336 | ACEF
337 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 337 | ABDF
338 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 338 | ACEF
339 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 339 | ABDF
340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 340 | ABDF
341 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 341 | ACEF
342 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 342 | ABDF
343 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 343 | ABDF
344 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 344 | ABDF
345 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 345 | ABDF
346 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 346 | ABDF
347 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 347 | ABDF
348 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 348 | ABDF
349 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 349 | ABDF
350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 350 | ABDF
351 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 351 | ABDF
352 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 352 | ABDF
353 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 353 | ABDF
354 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 354 | ABDF
355 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 355 | ABDF
356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 356 | ABDF
357 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 357 | ABDF
358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 358 | ACEF
359 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 359 | ABDF
360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 360 | ABDF
361 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 361 | ABDF
362 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 362 | ABDF
363 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 363 | ABDF
364 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 364 | ABDF
365 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 365 | ACEF
366 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 366 | ABDF
367 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 367 | ABDF
368 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 368 | ABDF
369 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 369 | ABDF
370 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 370 | ABDF
371 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 371 | ABDF
372 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 372 | ACEF
373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 373 | ABDF
374 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 374 | ABDF
375 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 375 | ACEF
376 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 376 | ABDF
377 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 377 | ABDF
378 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 378 | ABDF
379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 379 | ABDF
380 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 380 | ABDF
381 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 381 | ABCDEF
382 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 382 | ABDF
383 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 383 | ABDF
384 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 384 | ABDF
385 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 385 | ABDF
386 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 386 | ACEF
387 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 387 | ACEF
388 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 388 | ABDF
389 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 389 | ABDF
390 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 390 | ACEF
391 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 391 | ABDF
392 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 392 | ACEF
393 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 393 | ABDF
394 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 394 | ABDF
395 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 395 | ABDF
396 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 396 | ACEF
397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 397 | ACEF
398 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 398 | ABDF
399 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 399 | ABDF
400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 | ACEF
401 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 401 | ABDF
402 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 402 | ACEF
403 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 403 | ABDF
404 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 404 | ABDF
405 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 405 | ABDF
406 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 406 | ABDF
407 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 407 | ABDF
408 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 408 | ACEF
409 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 409 | ABDF
410 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 410 | ABDF
411 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 411 | ABDF
412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 412 | ABDF
413 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 413 | ABDF
414 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 414 | ABCDEF
415 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 415 | ABDF
416 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 416 | ACEF
417 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 417 | ABDF
418 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 418 | ABDF
419 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 419 | ABDF
420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 420 | ABDF
421 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 421 | ABCDEF
422 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 422 | ACEF
423 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 423 | ABCDEF
424 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 424 | ABDF
425 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 425 | ABDF
426 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 426 | ABDF
427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 427 | ABDF
428 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 428 | ABCDEF
429 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 429 | ABDF
430 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 430 | ABDF
431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 431 | ACEF
432 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 432 | ABDF
433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 433 | ABDF
434 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 434 | ABDF
435 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 435 | ABDF
436 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 436 | ACEF
437 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 437 | ABDF
438 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 438 | ABDF
439 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 439 | ABDF
440 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 440 | ACEF
441 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 441 | ABCDEF
442 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 442 | ABCDEF
443 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 443 | ACEF
444 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 444 | ACEF
445 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 445 | ABDF
446 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 446 | ABDF
447 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 447 | ACEF
448 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 448 | ABDF
449 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 449 | ABDF
450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 450 | ABDF
451 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 451 | ABDF
452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452 | ABDF
453 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 453 | ACEF
454 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 454 | ACEF
455 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 455 | ABDF
456 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 456 | ABDF
457 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 457 | ABDF
458 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 458 | ACEF
459 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 459 | ABCDEF
460 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 460 | ABDF
461 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 461 | ABDF
462 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 462 | ABDF
463 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 463 | ABDF
464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 464 | ABDF
465 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 465 | ABDF
466 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 466 | ABCDEF
467 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 467 | ABDF
468 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 468 | ACEF
469 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 469 | ABDF
470 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 470 | ABDF
471 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 471 | ABDF
472 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 472 | ABDF
473 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 473 | ACEF
474 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 474 | ABDF
475 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 475 | ABDF
476 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 476 | ABDF
477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 477 | ABDF
478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 478 | ABDF
479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 479 | ACEF
480 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 480 | ACEF
481 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 481 | ABDF
482 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 482 | ABDF
483 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 483 | ABDF
484 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 484 | ABCDEF
485 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 485 | ABDF
486 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 486 | ACEF
487 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 487 | ABDF
488 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 488 | ABDF
489 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 489 | ABDF
490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 490 | ABDF
491 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 491 | ACEF
492 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 492 | ABDF
493 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 493 | ABDF
494 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 494 | ABDF
495 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 495 | ABDF
496 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 496 | ABDF
497 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 497 | ABDF
498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 498 | ACEF
499 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 499 | ABDF
500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 500 | ABDF
501 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 501 | ABDF
502 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 502 | ABDF
503 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 503 | ABDF
504 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 504 | ABDF
505 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 505 | ACEF
506 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 506 | ACEF
507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 507 | ABCDEF
508 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 508 | ACEF
509 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 509 | ABDF
510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 510 | ABDF
511 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 511 | ABDF
512 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 512 | ACEF
513 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 513 | ABDF
514 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 514 | ABDF
515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 515 | ACEF
516 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 516 | ABDF
517 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 517 | ACEF
518 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 518 | ABDF
519 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 519 | ACEF
520 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 520 | ABDF
521 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 521 | ABDF
522 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 522 | ACEF
523 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 523 | ACEF
524 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 524 | ABDF
525 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 525 | ABDF
526 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 526 | ABDF
527 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 527 | ABDF
528 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 528 | ABDF
529 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 529 | ABDF
530 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 530 | ABDF
531 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 531 | ACEF
532 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 532 | ABDF
533 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 533 | ACEF
534 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 534 | ABCDEF
535 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 535 | ABCDEF
536 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 536 | ABDF
537 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 537 | ACEF
538 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 538 | ABDF
539 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 539 | ABDF
540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 540 | ABDF
541 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 541 | ABDF
542 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 542 | ABDF
543 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 543 | ACEF
544 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 544 | ABDF
545 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 545 | ABDF
546 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 546 | ABDF
547 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 547 | ABDF
548 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 548 | ACEF
549 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 549 | ABDF
550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 550 | ABDF
551 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 551 | ABDF
552 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 552 | ABDF
553 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 553 | ABDF
554 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 554 | ACEF
555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 555 | ABDF
556 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 556 | ACEF
557 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 557 | ABDF
558 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 558 | ACEF
559 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 559 | ACEF
560 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 560 | ABDF
561 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 561 | ABDF
562 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 562 | ABDF
563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 563 | ABDF
564 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 564 | ABDF
565 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 565 | ABDF
566 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 566 | ACEF
567 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 567 | ACEF
568 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 568 | ABDF
569 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 569 | ABDF
570 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 570 | ABDF
571 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 571 | ACEF
572 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 572 | ABDF
573 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 573 | ABDF
574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 574 | ABDF
575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 575 | ABDF
576 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 576 | ABCDEF
577 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 577 | ACEF
578 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 578 | ACEF
579 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 579 | ABCDEF
580 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 580 | ABDF
581 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 581 | ABDF
582 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 582 | ABDF
583 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 583 | ACEF
584 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 584 | ACEF
585 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 585 | ABDF
586 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 586 | ACEF
587 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 587 | ABDF
588 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 588 | ABDF
589 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 589 | ABDF
590 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 590 | ABDF
591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 591 | ACEF
592 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 592 | ABDF
593 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 593 | ABDF
594 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 594 | ABDF
595 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 595 | ACEF
596 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 596 | ACEF
597 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 597 | ABCDEF
598 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 598 | ABDF
599 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 599 | ABDF
600 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 600 | ABDF
601 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 601 | ABDF
602 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 602 | ABDF
603 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 603 | ABDF
604 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 604 | ABDF
605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 605 | ABDF
606 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 606 | ABDF
607 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 607 | ABDF
608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 608 | ABCDEF
609 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 609 | ABDF
610 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 610 | ABDF
611 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 611 | ABDF
612 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 612 | ACEF
613 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 613 | ABDF
614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 614 | ACEF
615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 615 | ABDF
616 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 616 | ABDF
617 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 617 | ABDF
618 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 618 | ABCDEF
619 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 619 | ABDF
620 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 620 | ABDF
621 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 621 | ABDF
622 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 622 | ABDF
623 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 623 | ABDF
624 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 624 | ACEF
625 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 625 | ACEF
626 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 626 | ABDF
627 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 627 | ABCDEF
628 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 628 | ABDF
629 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 629 | ACEF
630 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 630 | ACEF
631 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 631 | ACEF
632 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 632 | ABDF
633 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 633 | ABDF
634 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 634 | ABDF
635 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 635 | ABDF
636 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 636 | ABDF
637 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 637 | ABDF
638 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 638 | ACEF
639 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 639 | ABDF
640 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 640 | ABDF
641 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 641 | ACEF
642 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 642 | ABDF
643 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 643 | ABDF
644 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 644 | ABDF
645 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 645 | ABDF
646 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 646 | ACEF
647 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 647 | ACEF
648 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 648 | ABDF
649 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 649 | ACEF
650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 650 | ABDF
651 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 651 | ABCDEF
652 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 652 | ABDF
653 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 653 | ABDF
654 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 654 | ABDF
655 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 655 | ABDF
656 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 656 | ABDF
657 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 657 | ABDF
658 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 658 | ABDF
659 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 659 | ABDF
660 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 660 | ABDF
661 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 661 | ABDF
662 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 662 | ABDF
663 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 663 | ABDF
664 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 664 | ACEF
665 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 665 | ABDF
666 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 666 | ABCDEF
667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 667 | ABDF
668 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 668 | ABDF
669 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 669 | ACEF
670 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 670 | ABDF
671 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 671 | ABCDEF
672 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 672 | ABDF
673 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 673 | ABDF
674 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 674 | ABDF
675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 675 | ACEF
676 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 676 | ABDF
677 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 677 | ABDF
678 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 678 | ACEF
679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 679 | ACEF
680 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 680 | ABDF
681 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 681 | ACEF
682 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 682 | ABDF
683 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 683 | ABDF
684 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 684 | ACEF
685 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 685 | ABDF
686 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 686 | ABDF
687 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 687 | ABDF
688 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 688 | ABDF
689 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 689 | ACEF
690 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 690 | ACEF
691 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 691 | ABDF
692 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 692 | ABCDEF
693 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 693 | ABDF
694 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 694 | ABDF
695 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 695 | ABDF
696 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 696 | ACEF
697 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 697 | ABDF
698 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 698 | ABCDEF
699 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 699 | ACEF
700 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 700 | ACEF
701 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 701 | ABDF
702 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 702 | ABDF
703 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 703 | ABCDEF
704 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 704 | ACEF
705 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 705 | ACEF
706 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 706 | ACEF
707 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 707 | ABDF
708 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 708 | ABDF
709 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 709 | ABDF
710 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 710 | ABDF
711 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 711 | ABDF
712 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 712 | ABDF
713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 713 | ABDF
714 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 714 | ABDF
715 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 715 | ABCDEF
716 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 716 | ABDF
717 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 717 | ABDF
718 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 718 | ABDF
719 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 719 | ABDF
720 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 720 | ABDF
721 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 721 | ABDF
722 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 722 | ABDF
723 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 723 | ABDF
724 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 724 | ABCDEF
725 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 725 | ABCDEF
726 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 726 | ABDF
727 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 727 | ABDF
728 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 728 | ABDF
729 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 729 | ABDF
730 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 730 | ABDF
731 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 731 | ABDF
732 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 732 | ABDF
733 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 733 | ACEF
734 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 734 | ABDF
735 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 735 | ABDF
736 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 736 | ABCDEF
737 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 737 | ACEF
738 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 738 | ABDF
739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 739 | ACEF
740 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 740 | ABDF
741 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 741 | ABDF
742 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 742 | ABDF
743 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 743 | ACEF
744 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 744 | ABDF
745 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 745 | ABDF
746 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 746 | ABDF
747 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 747 | ABDF
748 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 748 | ABDF
749 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 749 | ABCDEF
750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750 | ABDF
751 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 751 | ACEF
752 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 752 | ABDF
753 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 753 | ACEF
754 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 754 | ABDF
755 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 755 | ABDF
756 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 756 | ABDF
757 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 757 | ABDF
758 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 758 | ABDF
759 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 759 | ABDF
760 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 760 | ACEF
761 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 761 | ACEF
762 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 762 | ACEF
763 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 763 | ABDF
764 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 764 | ACEF
765 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 765 | ABDF
766 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 766 | ABDF
767 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 767 | ABDF
768 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 768 | ACEF
769 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 769 | ABDF
770 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 770 | ACEF
771 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 771 | ACEF
772 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 772 | ABDF
773 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 773 | ABDF
774 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 774 | ABDF
775 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 775 | ABDF
776 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 776 | ACEF
777 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 777 | ABDF
778 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 778 | ABDF
779 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 779 | ABDF
780 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 780 | ABDF
781 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 781 | ABDF
782 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 782 | ABDF
783 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 783 | ABDF
784 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 784 | ABDF
785 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 785 | ABCDEF
786 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 786 | ACEF
787 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 787 | ABDF
788 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 788 | ABDF
789 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 789 | ABDF
790 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 790 | ABDF
791 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 791 | ABDF
792 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 792 | ABCDEF
793 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 793 | ABDF
794 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 794 | ABDF
795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 795 | ABDF
796 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 796 | ACEF
797 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 797 | ACEF
798 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 798 | ABCDEF
799 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 799 | ABDF
800 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 800 | ABDF
801 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 801 | ABDF
802 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 802 | ABDF
803 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 803 | ABDF
804 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 804 | ABCDEF
805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 805 | ABDF
806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 806 | ACEF
807 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 807 | ACEF
808 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 808 | ABDF
809 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 809 | ABDF
810 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 810 | ABDF
811 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 811 | ABDF
812 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 812 | ABDF
813 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 813 | ACEF
814 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 814 | ACEF
815 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 815 | ABDF
816 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 816 | ABDF
817 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 817 | ABDF
818 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 818 | ABDF
819 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 819 | ABDF
820 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 820 | ABDF
821 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 821 | ABDF
822 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 822 | ACEF
823 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 823 | ABDF
824 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 824 | ABCDEF
825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 825 | ABCDEF
826 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 826 | ABDF
827 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 827 | ABCDEF
828 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 828 | ABDF
829 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 829 | ABDF
830 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 830 | ACEF
831 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 831 | ABDF
832 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 832 | ABDF
833 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 833 | ABDF
834 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 834 | ABDF
835 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 835 | ABDF
836 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 836 | ABDF
837 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 837 | ACEF
838 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 838 | ABDF
839 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 839 | ABDF
840 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 840 | ABDF
841 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 841 | ABDF
842 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 842 | ABDF
843 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 843 | ABDF
844 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 844 | ABDF
845 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 845 | ABDF
846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 846 | ABDF
847 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 847 | ABDF
848 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 848 | ABDF
849 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 849 | ABDF
850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 850 | ABDF
851 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 851 | ACEF
852 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 852 | ABDF
853 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 853 | ACEF
854 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 854 | ABDF
855 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 855 | ACEF
856 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 856 | ABCDEF
857 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 857 | ABDF
858 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 858 | ABDF
859 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 859 | ACEF
860 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 860 | ABDF
861 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 861 | ABCDEF
862 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 862 | ABDF
863 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 863 | ABDF
864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 864 | ABDF
865 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 865 | ABDF
866 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 866 | ABDF
867 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 867 | ABDF
868 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 868 | ABDF
869 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 869 | ABDF
870 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 870 | ABDF
871 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 871 | ABDF
872 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 872 | ABDF
873 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 873 | ABDF
874 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 874 | ABDF
875 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 875 | ABDF
876 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 876 | ABDF
877 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 877 | ACEF
878 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 878 | ABDF
879 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 879 | ABDF
880 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 880 | ABDF
881 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 881 | ABDF
882 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 882 | ABDF
883 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 883 | ACEF
884 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 884 | ABDF
885 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 885 | ABDF
886 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 886 | ABCDEF
887 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 887 | ABDF
888 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 888 | ABDF
889 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 889 | ABDF
890 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 890 | ABDF
891 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 891 | ABDF
892 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 892 | ABDF
893 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 893 | ABDF
894 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 894 | ABDF
895 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 895 | ABDF
896 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 896 | ACEF
897 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 897 | ABDF
898 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 898 | ABDF
899 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 899 | ACEF
900 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 900 | ABDF
901 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 901 | ACEF
902 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 902 | ABDF
903 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 903 | ABDF
904 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 904 | ABDF
905 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 905 | ABDF
906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 906 | ABDF
907 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 907 | ABDF
908 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 908 | ABCDEF
909 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 909 | ABDF
910 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 910 | ABDF
911 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 911 | ACEF
912 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 912 | ABDF
913 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 913 | ABDF
914 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 914 | ABDF
915 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 915 | ABDF
916 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 916 | ABDF
917 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 917 | ABDF
918 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 918 | ACEF
919 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 919 | ACEF
920 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 920 | ACEF
921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 921 | ABDF
922 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 922 | ABDF
923 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 923 | ABCDEF
924 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 924 | ABDF
925 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 925 | ABDF
926 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 926 | ABCDEF
927 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 927 | ABDF
928 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 928 | ABDF
929 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 929 | ABDF
930 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 930 | ABDF
931 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 931 | ACEF
932 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 932 | ABDF
933 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 933 | ABDF
934 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 934 | ACEF
935 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 935 | ABDF
936 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 936 | ABDF
937 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 937 | ABDF
938 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 938 | ABDF
939 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 939 | ABDF
940 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 940 | ABCDEF
941 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 941 | ABDF
942 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 942 | ABDF
943 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 943 | ABDF
944 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 944 | ACEF
945 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 945 | ABDF
946 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 946 | ABDF
947 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 947 | ABDF
948 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 948 | ABDF
949 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 949 | ABDF
950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 950 | ABDF
951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 951 | ABDF
952 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 952 | ACEF
953 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 953 | ABDF
954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 954 | ABDF
955 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 955 | ACEF
956 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 956 | ACEF
957 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 957 | ABDF
958 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 958 | ACEF
959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 959 | ABDF
960 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 960 | ABDF
961 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 961 | ACEF
962 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 962 | ABDF
963 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 963 | ABDF
964 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 964 | ABDF
965 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 965 | ABDF
966 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 966 | ABDF
967 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 967 | ABDF
968 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 968 | ACEF
969 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 969 | ACEF
970 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 970 | ACEF
971 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 971 | ABDF
972 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 972 | ABDF
973 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 973 | ABDF
974 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 974 | ABDF
975 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 975 | ABDF
976 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 976 | ABCDEF
977 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 977 | ABDF
978 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 978 | ACEF
979 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 979 | ACEF
980 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 980 | ABDF
981 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 981 | ABDF
982 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 982 | ABCDEF
983 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 983 | ABDF
984 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 984 | ABDF
985 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 985 | ABDF
986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 986 | ACEF
987 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 987 | ABDF
988 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 988 | ABDF
989 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 989 | ACEF
990 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 990 | ABDF
991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 991 | ABDF
992 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 992 | ABDF
993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 993 | ABDF
994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 994 | ABCDEF
995 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 995 | ABDF
996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 996 | ABDF
997 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 997 | ABDF
998 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 998 | ABDF
999 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 999 | ABDF
1000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1000 | ACEF